## 00_Tong_quan
← Mục lục
M I N G O / DỰ ÁN
Tổng quan
Mingo · Adaptive Language Learning & Early Intervention Platform
Phase 1 | 0% | 8
Nền tảng triển khai | Task Phase 1 đã hoàn tất | Task đang bị chặn
Mục tiêu
Xây sản phẩm học ngôn ngữ hoàn chỉnh: học tập → offline → dữ liệu → intelligence → risk → recommendation → staff → production.
Trạng thái Phase 1 | ĐANG LÀM
Gate Phase 1 | CHƯA PASS
Phase 2 | CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU CHÍNH THỨC
Phase 0 | XONG — V3.2.0 là baseline chuẩn của Phase 0
Đi tới
Công việc → | Blocker → | Tất cả sheet →

## 01_Muc_luc
M I N G O / ĐIỀU HƯỚNG
Mục lục
Chọn một sheet theo việc bạn đang cần làm.
Thực hiện |  | Sản phẩm
02 | Công việc | 08 | Sản phẩm Mingo
03 | Hành động tiếp theo | 09 | Luồng học
04 | Nghiệm thu task | 10 | Quy tắc nghiệp vụ
05 | Blocker | 11 | Nội dung đã chốt
06 | Roadmap | 12 | Giả thuyết & chính sách
07 | Checklist Phase 1 | 13 | Baseline V3.2
Vấn đề & kiểm chứng |  | Bắt đầu & hướng dẫn
14 | Vấn đề | 00 | Tổng quan
15 | Xử lý vấn đề | 20 | Cách làm việc
16 | Đề nghị thay đổi | 21 | Từ điển dự án
17 | Ghi chú & action
18 | Bằng chứng
19 | Phạm vi bằng chứng

## 02_Cong_viec
← Mục lục
M I N G O / THỰC HIỆN
Công việc
Cập nhật trạng thái, người phụ trách và hạn tại đây.
Task ID | Phase | Công việc | Ưu tiên | Trạng thái | Phụ trách | Hạn | Cập nhật
P1-T001 | P1 | Import V3.2 original vào canonical repo | P0 | ĐANG LÀM |  |  | 2026-09-27
P1-T002 | P1 | Rerun 115 contract checks | P0 | CHỜ |  |  | 2026-09-27
P1-T003 | P1 | Rerun 22 SQL checks | P0 | CHỜ |  |  | 2026-09-27
P1-T004 | P1 | Python 3.12 full backend verification | P0 | CHỜ |  |  | 2026-09-27
P1-T005 | P1 | Provision/access mingo + mingo_test | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T006 | P1 | Migration + six DB tests | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T007 | P1 | ready=200 + worker probe | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T008 | P1 | Install pinned Flutter 3.32.8 + Android tooling | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T009 | P1 | Analyze/test/build + actual Android boot | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T010 | P1 | Analyze/test/build + actual Web boot | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T011 | P1 | Hosted CI green | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P1-T012 | P1 | Full clean reproduction | P0 | BỊ CHẶN |  |  | 2026-09-27
P2-T001 | P2 | Chỉ lập Phase 2 contract sau khi Phase 1 PASS | P1 | TẠM HOÃN |  |  | 2026-09-27

## 03_Hanh_dong
← Mục lục
M I N G O / THỰC HIỆN
Hành động tiếp theo
Chi tiết theo Task ID · trạng thái cập nhật ở Công việc.
Task ID | Nhóm | Phụ thuộc | Việc tiếp theo | Ghi chú
P1-T001 | V3.2 |  | Giữ byte-exact + provenance | Original package đã tìm thấy.
P1-T002 | V3.2 | P1-T001 | Run exact validator
P1-T003 | V3.2 | P1-T001 | Run exact SQL suite
P1-T004 | Backend |  | Install/verify Python 3.12 + rerun | 3.14.7 result kept as compatibility evidence only.
P1-T005 | Database |  | Cần PostgreSQL authenticated role/session | Không lưu password trong workbook.
P1-T006 | Database | P1-T005 | Run migrations + DB suite on mingo_test
P1-T007 | API/Worker | P1-T006 | Boot API/worker và lưu log/HTTP evidence
P1-T008 | Flutter |  | Install toolchain + flutter doctor
P1-T009 | Flutter learner | P1-T008 | Run trên emulator/device; lưu bằng chứng
P1-T010 | Flutter staff | P1-T008 | Run Chrome; lưu bằng chứng
P1-T011 | CI |  | Cần hosted Git remote; push main và chạy workflow
P1-T012 | QA | P1-T001..P1-T011 | Fresh clone; không dùng cache/local hidden state
P2-T001 | UX/UI | Phase 1 XONG | Không start implementation sớm

## 04_Nghiem_thu
← Mục lục
M I N G O / THỰC HIỆN
Nghiệm thu task
Người kiểm tra và bằng chứng hoàn thành.
Task ID | Công việc | Người kiểm tra | Bằng chứng
P1-T001 | Import V3.2 original vào canonical repo
P1-T002 | Rerun 115 contract checks
P1-T003 | Rerun 22 SQL checks
P1-T004 | Python 3.12 full backend verification
P1-T005 | Provision/access mingo + mingo_test
P1-T006 | Migration + six DB tests
P1-T007 | ready=200 + worker probe
P1-T008 | Install pinned Flutter 3.32.8 + Android tooling
P1-T009 | Analyze/test/build + actual Android boot
P1-T010 | Analyze/test/build + actual Web boot
P1-T011 | Hosted CI green
P1-T012 | Full clean reproduction
P2-T001 | Chỉ lập Phase 2 contract sau khi Phase 1 PASS

## 05_Blocker
← Mục lục
M I N G O / THỰC HIỆN
Blocker
Trạng thái nhóm tự cập nhật từ công việc.
Nhóm | Trạng thái | Việc tiếp theo | Task nguồn
V3.2 original | ĐANG LÀM | Import exact package + rerun 115 contract + 22 SQL. | P1-T001..T003
PostgreSQL | BỊ CHẶN | Provision/access DB → migration → 6 DB tests. | P1-T005..T006
API + Worker | BỊ CHẶN | DB khỏe → /ready=200 → worker probe PASS. | P1-T007
Flutter learner/staff | BỊ CHẶN | Toolchain → learner Android boot + staff Web boot. | P1-T008..T010
Hosted CI | BỊ CHẶN | Có remote → chạy workflow từ clean checkout. | P1-T011
Clean reproduction | BỊ CHẶN | Clone sạch và chạy toàn stack. | P1-T012
Thứ tự triển khai
1 | Import + rerun V3.2 original |  | Đóng nguồn chuẩn Phase 0 trong canonical repo.
2 | PostgreSQL + migration + DB tests |  | Đóng runtime backend quan trọng nhất.
3 | API readiness + Worker |  | Chứng minh backend foundation chạy thật.
4 | Flutter learner + staff |  | Chứng minh Android/Web chạy thật.
5 | Hosted CI |  | Chứng minh clean checkout chạy được.
6 | Full clean reproduction |  | Bằng chứng cuối trước khi đóng Phase 1.

## 06_Roadmap
← Mục lục
M I N G O / KẾ HOẠCH
Roadmap
Phase 0–17 · mỗi dòng là một giai đoạn.
Phase | Giai đoạn | Mục tiêu | Điều kiện hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
0 | Kiến trúc & Hợp đồng hệ thống | Chốt luật kiến trúc/contracts trước khi code. | V3.2.0 + packaged 115 contract + 22 SQL evidence. | XONG | Phase 0 hoàn tất.
1 | Nền tảng triển khai | Dựng backend/DB/worker/Flutter shells/CI và chứng minh runtime. | V3.2 rerun + DB/worker + Flutter + CI + clean reproduction. | ĐANG LÀM | Gate chưa pass.
2 | Hệ thống UX/UI sản phẩm | Thiết kế user journey, IA, design system, screen specs. | UX system được duyệt và trace tới PRD. | TẠM HOÃN | Chỉ đủ điều kiện khi Phase 1 PASS.
3 | Tài khoản, đăng nhập & phân quyền | Login/session/role/permission thật ở server. | Authz/security tests pass. | TẠM HOÃN
4 | Nền tảng nội dung & xuất bản | Author/review/license/publish/versioned content. | Publishing + provenance + immutable revisions. | TẠM HOÃN
5 | Lõi học tập & đánh giá | Objectives, attempts, Check, progress, review, placement. | Learning business rules chạy đúng. | TẠM HOÃN
6 | Offline-first & đồng bộ | Học khi mất mạng; replay/idempotency/reconciliation. | Offline adversarial tests pass. | TẠM HOÃN
7 | Worker bền vững & xử lý nền | Jobs/retry/fencing/scheduling/projections. | Worker failure/race tests pass. | TẠM HOÃN
8 | Phân tích học tập & dữ liệu | Event model, point-in-time, source capture, projections. | No leakage + telemetry quality. | TẠM HOÃN
9 | Learning Intelligence | Mastery/knowledge state/adaptive path dựa product evidence. | Evaluation contract + fallback. | TẠM HOÃN | Không freeze final mastery trước phase này.
10 | Production ML / Dự đoán rủi ro sớm | Risk prediction dùng product data. | Validated target/horizon/model; no leakage. | TẠM HOÃN
11 | Khuyến nghị & can thiệp | Decision/reason/exposure/execution/outcome. | Auditable recommendation + fallback. | TẠM HOÃN
12 | Sản phẩm cho Instructor / Advisor / Admin | Staff workflows hoàn chỉnh. | Permissioned staff product. | TẠM HOÃN
13 | Gia cố QA / Bảo mật / Privacy / Hiệu năng | Security/privacy/performance/backup/observability. | Production hardening gate. | TẠM HOÃN
14 | Internal Alpha | Đội nội bộ dùng end-to-end. | Critical flows ổn định. | TẠM HOÃN
15 | Closed Beta / Pilot | Nhóm user nhỏ dùng thật (~5 theo nguồn lực). | Usability/trust/reliability evidence. | TẠM HOÃN | Không claim causal efficacy.
16 | Production Launch | Public release có rollback/monitoring/support. | Launch readiness pass. | TẠM HOÃN
17 | Growth / Experimentation / Continuous Learning | Experiment, content growth, model/policy improvement. | Continuous measurement/governance. | TẠM HOÃN

## 07_Checklist_P1
← Mục lục
M I N G O / KẾ HOẠCH
Checklist Phase 1
Điều kiện nghiệm thu · trạng thái liên kết với Công việc.
# | Nhóm | Việc cần làm | PASS khi | Task ID | Trạng thái | Phụ thuộc
1 | V3.2 | Import exact original V3.2 completed package vào repo + provenance. | Exact package giữ nguyên; hash/provenance rõ. | P1-T001 | ĐANG LÀM
2 | V3.2 | Rerun original contract suite. | 115/115 PASS. | P1-T002 | CHỜ | Bước 1
3 | V3.2 | Rerun original SQL suite. | 22/22 PASS. | P1-T003 | CHỜ | Bước 1
4 | Python | Rerun backend bằng Python 3.12 canonical. | Install/Ruff/tests/API smoke PASS. | P1-T004 | CHỜ
5 | PostgreSQL | Có DB chính mingo + mingo_test + role mingo_app. | Kết nối an toàn; không commit secret. | P1-T005 | BỊ CHẶN
6 | PostgreSQL | Run migration + 6 integration/concurrency tests. | 6 PASS / 0 fail / 0 skip. | P1-T006 | BỊ CHẶN | Bước 5
7 | API/Worker | Boot API + worker với DB khỏe. | live=200, ready=200, worker probe PASS. | P1-T007 | BỊ CHẶN | Bước 6
8 | Flutter | Install Flutter 3.32.8 + Android tooling. | flutter doctor đủ điều kiện learner. | P1-T008 | BỊ CHẶN
9 | Flutter learner | Analyze/test/build + actual Android boot. | App mở thật trên emulator/device. | P1-T009 | BỊ CHẶN | Bước 8
10 | Flutter staff | Analyze/test/build + actual Web boot. | Web app mở thật. | P1-T010 | BỊ CHẶN | Bước 8
11 | CI | Hosted remote + workflow clean checkout. | Backend + Flutter + V3.2 jobs xanh. | P1-T011 | BỊ CHẶN
12 | Clean reproduce | Clone sạch và rerun full stack. | Không dựa cache/local hidden state. | P1-T012 | BỊ CHẶN | Bước 1–11

## 08_San_pham
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Sản phẩm Mingo
Adaptive Language Learning & Early Intervention Platform
Mingo là nền tảng học ngôn ngữ thích ứng, khởi đầu với tiếng Anh. Người học đi qua các chu kỳ học ngắn (Learning Cycle) có mục tiêu học rõ ràng, hoạt động tự nhớ/truy xuất (Retrieval), phản hồi và bài kiểm tra độc lập (Check). Hệ thống lưu bằng chứng học tập theo thời gian, hỗ trợ offline, và chỉ sau khi dữ liệu sản phẩm đủ đáng tin mới bổ sung Learning Intelligence → Risk Prediction → Recommendation/Intervention. Mingo phải vẫn hoạt động được khi ML/recommendation bị tắt.
Bốn nguyên tắc nền tảng
01 | Mingo học theo bằng chứng | Không biến streak/click/skip thành mastery.
02 | Máy chủ là nguồn quyết định chính | Client gửi hành động/dữ liệu quan sát; server quyết định điểm, tiến độ, quyền.
03 | Offline không được tạo dữ liệu trùng | Command và telemetry tách riêng; retry phải idempotent.
04 | ML là lớp tăng cường | Không có ML/recommendation thì sản phẩm vẫn phải học được.

## 09_Luong_hoc
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Luồng học
Từ lúc mở app đến khi tích lũy bằng chứng học tập.
Bước | Nghiệp vụ | Hệ thống làm gì
1 | Mở app | Người học vào Mingo; có thể chọn mục tiêu cá nhân.
2 | Placement ngắn hoặc bỏ qua | Tạo trạng thái bắt đầu tạm thời (provisional); không ép placement dài.
3 | Chọn mục tiêu học / chu kỳ học | Backend chọn nội dung đủ điều kiện theo curriculum, review, focus và prerequisite.
4 | Review | Ôn đúng thứ cần ôn; không tạo infinite scroll.
5 | Learn | Giải thích/ngữ cảnh ngắn phù hợp Vocabulary, Grammar hoặc Listening.
6 | Retrieve | Người học phải tự nhớ/trả lời; đây là bằng chứng quan trọng.
7 | Transfer | Dùng kiến thức trong ngữ cảnh khác.
8 | Check | Bài kiểm tra độc lập; server là nguồn quyết định điểm chính.
9 | Feedback + lưu evidence | Giữ đúng first response, retry, hint, skip và điều kiện assessment.
10 | Kết thúc cycle | Có điểm dừng rõ; người học chọn tiếp tục hoặc dừng.
11 | Tích lũy theo thời gian | Review scheduler và analytics tích lũy; intelligence/risk/recommendation đến ở phase sau.

## 10_Quy_tac
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Quy tắc nghiệp vụ
Các nguyên tắc dễ hiểu sai khi triển khai.
Chủ đề | Nội dung
First response | Câu trả lời đầu tiên phải được giữ. Retry đúng sau đó không biến lịch sử thành 'đúng ngay từ đầu'.
Hint | Đúng sau hint = đúng có hỗ trợ (assisted), không phải đúng độc lập (unaided).
Skip | Skip được ghi lại nhưng KHÔNG phải completion, mastery hay progress.
Check | Bài kiểm tra độc lập; không có hint trước khi submit.
Audio replay | Telemetry ở client không chứng minh chắc chắn người dùng đã nghe bao nhiêu lần và không tự quyết điểm chuẩn.
Content revision | Nội dung đã publish là bất biến; muốn sửa phải tạo revision mới.
Attempt | Attempt phải pin đúng revision mà learner đã thấy lúc làm.
Offline | Business command và telemetry đi hai luồng riêng; retry không được tạo progress hai lần.
Mastery / Risk | Mastery và Risk là hai khái niệm khác nhau.
Recommendation | Prediction ≠ Decision ≠ Exposure ≠ Execution ≠ Outcome.
ML OFF | Khi ML/recommendation bị tắt, curriculum + review fallback vẫn phải tạo được chu kỳ học hợp lệ.

## 11_Da_chot
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Nội dung đã chốt
Muốn thay đổi nội dung ở đây: tạo đề nghị thay đổi.
Chủ đề | Nội dung
V3.2 | V3.2.0 completed baseline là source of truth của Phase 0.
Stack | Flutter Android-first cho learner; Flutter Web cho staff; FastAPI/Python; PostgreSQL; Object Storage.
Architecture | Modular monolith; API process + durable worker dùng cùng codebase.
Authority | Máy chủ quyết định canonical scoring, progress và permission.
Offline | Command queue tách telemetry queue.
Content | Published content immutable/versioned; attempt/enrollment pin exact revision.
Analytics time | Phân biệt event time và knowledge/availability/source capture.
Mastery / Risk | Mastery khác Risk.
Recommendation | Risk chỉ là input tùy chọn; ML/recommendation OFF thì app vẫn học được.
Lifecycle | Prediction / Decision / Exposure / Execution / Outcome tách riêng.
Hạ tầng | Không Kafka/Kubernetes/microservices/warehouse/external feature store nếu chưa có requirement/load thật.
Database | Một Mingo: DB chính `mingo`, DB test disposable `mingo_test`, role `mingo_app`; không chia DB theo phase.
Quản trị phase | Mỗi phase phải có deliverables + acceptance criteria + gate rồi mới qua phase sau.
ML production | OULAD/UCI chỉ là research baseline; production model phải đánh giá bằng product data.

## 12_Gia_thuyet
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Giả thuyết & chính sách
Các giả thuyết còn có thể thay đổi sau đo lường hoặc pilot.
Chủ đề | Nội dung
Tên Mingo | Đang là working name; chưa freeze final brand.
~5 phút / cycle | UX hypothesis; có thể đổi sau đo/pilot.
1 retry | Retry count là hypothesis; việc giữ first response là nguyên tắc mạnh hơn.
2 lần nghe trong Check | Hypothesis; server authority mới là invariant.
Placement 6–9 câu | Thiết kế provisional; không phải CEFR cut score cuối.
Step-up threshold | 2 evidence + 1 Check + max 1 challenge là policy hypothesis.
Final mastery formula | Chờ Phase 9 — Learning Intelligence.
Final risk label/model/weights | Chờ Phase 10 + product data.
Recommendation ranking weights | Chờ Phase 11.

## 13_Baseline_V3_2
← Mục lục
M I N G O / SẢN PHẨM
Baseline V3.2
Nguồn chuẩn Phase 0 · phạm vi đã và chưa được chứng minh.
Chủ đề | Nội dung
Tên package | ADAPTIVE_LANGUAGE_LEARNING_BASELINE_COMPLETED.zip
Version | 3.2.0
Vai trò | Canonical Phase 0 architecture/contract baseline
Trạng thái gốc | Completed architecture and contract baseline; GO for core implementation; application runtime not validated
Kết quả contract trong package | 115 PASS / 0 FAIL
Kết quả SQL trong package | 22 PASS / 0 FAIL
Completed package SHA-256 | 1b4c9c10afad5245517d2593e5bbd98c7f233fc662c221ee8332cc386c83fe0a
V3 source archive SHA-256 | 7d46d057fab627d442a62aa5f33fbe9e63216ebbd6b04dc041e4505a7e4b6f55
Hiện tại trong Mingo | Original đã TÌM THẤY; canonical import/rerun vẫn đang chờ.
V3.2 chứng minh | Architecture/contracts/schemas/DDL/API/protocol invariants được định nghĩa và packaged verification đã pass.
V3.2 chưa chứng minh | FastAPI runtime thật, native PostgreSQL concurrency, Flutter device, hosted CI, production security/scale.
Cách dùng | Coder implement theo exact V3.2. Nếu phát hiện blocking defect thật → Issue/Change Request; không tự sửa business rule.

## 14_Van_de
← Mục lục
M I N G O / VẤN ĐỀ & THAY ĐỔI
Vấn đề
Theo dõi issue, mức ưu tiên và người xử lý.
Issue ID | Vấn đề | Trạng thái | Ưu tiên | Phụ trách | Task liên quan
II-01 | V3.2 original | TÌM THẤY / CHỜ CHẠY LẠI | P0 |  | P1-T001..T003
II-02 | Hypothesis vs rule đã chốt | MỞ | P1
II-03 | Listening replay authority | MỞ | P1
II-04 | PostgreSQL runtime | BỊ CHẶN | P0 |  | P1-T005..T007
II-05 | Flutter runtime | BỊ CHẶN | P0 |  | P1-T008..T010
II-06 | Hosted CI | BỊ CHẶN | P0 |  | P1-T011
II-07 | Old package layout mismatch | ĐÃ GIẢI QUYẾT | P2
II-08 | Detached HEAD bundle | ĐÃ GIẢI QUYẾT | P2
II-09 | Windows object storage | ĐÃ GIẢI QUYẾT | P1

## 15_Xu_ly_van_de
← Mục lục
M I N G O / VẤN ĐỀ & THAY ĐỔI
Xử lý vấn đề
Mô tả, hướng xử lý và bằng chứng theo Issue ID.
Issue ID | Mô tả | Cách xử lý | Bằng chứng / commit | Cập nhật
II-01 | Original package đã tìm được nhưng chưa import/rerun trong canonical repo. | Import exact package + rerun 115+22. |  | 2026-09-27
II-02 | MVP learning hypothesis có thể bị hiểu nhầm thành architecture/scoring invariant. | Giữ phân loại rõ ở 08_San_pham; thay rule nền tảng phải có CR. |  | 2026-09-27
II-03 | Client playback telemetry không chứng minh true listen/canonical score. | Map exact V3.2 contract; giữ server authority. |  | 2026-09-27
II-04 | DB tests/migrations/worker/readiness chưa proven. | Có DB access rồi chạy runtime verification. |  | 2026-09-27
II-05 | Chưa có toolchain/actual boot evidence. | Install pinned Flutter/Android + run. |  | 2026-09-27
II-06 | Chưa có hosted remote/run evidence. | Configure remote and run workflow. |  | 2026-09-27
II-07 | Source/full-pack path mismatch trong handoff cũ. | Canonical layout/provenance đã xử lý. | fc6e40e | 2026-09-24
II-08 | Bundle cũ clone ra detached HEAD. | Canonical named main bundle đã xử lý. | fc6e40e | 2026-09-24
II-09 | Windows path/fsync portability issue. | Fix + rerun evidence. | 51b741e | 2026-09-26

## 16_Thay_doi
← Mục lục
M I N G O / VẤN ĐỀ & THAY ĐỔI
Đề nghị thay đổi
Dành cho thay đổi nội dung đã chốt. Hiện chưa có đề nghị.
CR ID | Ngày | Người đề nghị | Nội dung muốn đổi | Lý do | Ảnh hưởng | Test / migration | Trạng thái | Người duyệt

## 17_Ghi_chu
← Mục lục
M I N G O / VẤN ĐỀ & THAY ĐỔI
Ghi chú & action
Thảo luận và hành động ngoài danh sách task.
NOTE-001 |  | NOTE-002
Ngày | 2026-09-26 | Ngày | 2026-09-26
Phase | P1 | Phase | P1
Chủ đề | V3.2 | Chủ đề | Database
Nội dung | Original completed package đã được cung cấp sau khi trước đó repo không có. | Nội dung | Không chia DB theo phase.
Việc cần làm | Import/rerun original suites. | Việc cần làm | Dùng mingo + mingo_test + role mingo_app.
Phụ trách |  | Phụ trách
Hạn |  | Hạn
Trạng thái | ĐANG LÀM | Trạng thái | ĐANG LÀM
Liên kết | P1-T001 / II-01 | Liên kết | Database decision

## 18_Bang_chung
← Mục lục
M I N G O / KIỂM CHỨNG
Bằng chứng
Trạng thái test / runtime / CI. Phạm vi và giới hạn ở sheet kế tiếp.
ID | Khu vực | Kiểm tra | Trạng thái | Ngày | Nguồn
E01 | V3.2 | Package provenance | PASS | 2026-09-26 | Artifact audit
E02 | V3.2 | Contract packaged validation | PASS LỊCH SỬ | 2026-09-15 | V3.2 package
E03 | V3.2 | SQL packaged validation | PASS LỊCH SỬ | 2026-09-15 | V3.2 package
E04 | V3.2 | Canonical contract rerun | CHỜ CHẠY | 2026-09-27 | P1-T002
E05 | V3.2 | Canonical SQL rerun | CHỜ CHẠY | 2026-09-27 | P1-T003
E06 | Backend | Windows focused verification | PASS | 2026-09-26 | Mingo evidence
E07 | API | Liveness | PASS | 2026-09-26 | Mingo evidence
E08 | API | Readiness | BỊ CHẶN | 2026-09-26 | Mingo evidence
E09 | Clean clone | Backend-only | PASS | 2026-09-26 | 51b741e
E10 | PostgreSQL | 6 integration/concurrency tests | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T006
E11 | Worker | DB probe/runtime | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T007
E12 | Flutter learner | Analyze/test/build/Android boot | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T009
E13 | Flutter staff | Analyze/test/build/Web boot | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T010
E14 | Hosted CI | Workflow execution | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T011
E15 | Clean reproduce | Full stack | BỊ CHẶN | 2026-09-27 | P1-T012

## 19_Pham_vi_test
← Mục lục
M I N G O / KIỂM CHỨNG
Phạm vi bằng chứng
Kết quả quan sát và giới hạn. Không đồng nhất PASS lịch sử với PASS hiện tại.
ID | Kết quả quan sát | Phạm vi / giới hạn
E01 | Exact completed package + hash lineage đã tìm thấy. | Phase 0 provenance.
E02 | 115 PASS / 0 FAIL trong original package. | Không đồng nghĩa đã rerun trong canonical Mingo.
E03 | 22 PASS / 0 FAIL trong original package. | PGlite packaged evidence; native concurrency là gate khác.
E04 | Chưa chạy exact 115 checks trong canonical Mingo. | Cần import original + requirements.
E05 | Chưa chạy exact 22 SQL checks trong canonical Mingo. | Cần import original + npm setup.
E06 | Locked install + Ruff + 9 tests pass. | 6 DB + 1 symlink skipped; final Python 3.12 rerun pending.
E07 | HTTP 200. | API process boot proven.
E08 | HTTP 503 khi chưa có DB. | Phải trở thành 200 khi DB healthy.
E09 | Backend clean clone verification pass. | Không phải full-stack reproduction.
E10 | Chưa chạy trên disposable test DB thật. | Cần mingo_test.
E11 | Chưa proven. | Cần DB.
E12 | Chưa chạy. | Toolchain chưa có.
E13 | Chưa chạy. | Toolchain chưa có.
E14 | Chưa có hosted run. | Chưa có remote.
E15 | Chưa verify. | Cần các gate trước.

## 20_Cach_lam_viec
← Mục lục
M I N G O / HƯỚNG DẪN
Cách làm việc
Năm quy tắc chung của dự án.
# | Quy tắc | Ý nghĩa
1 | Không tự sửa nội dung đã chốt. | Muốn đổi kiến trúc/business rule đã khóa → tạo Đề nghị thay đổi (Change Request).
2 | Không đánh XONG chỉ vì có code. | XONG phải có bằng chứng phù hợp: test, runtime, CI hoặc review theo gate.
3 | Phase 2 chưa được bắt đầu chính thức. | Chỉ đủ điều kiện khi toàn bộ task bắt buộc của Phase 1 XONG.
4 | Task là nguồn trạng thái hằng ngày. | Tổng quan và checklist Phase 1 tự đọc trạng thái từ 02_Cong_viec để tránh cập nhật lệch.
5 | Không ghi mật khẩu/token vào file. | Chỉ ghi tên biến môi trường hoặc nơi lưu secret; tuyệt đối không ghi plaintext credential.
Cập nhật theo thứ tự
Cách cập nhật: 1) chọn Trạng thái → 2) điền Phụ trách/Người kiểm tra → 3) ghi Việc tiếp theo → 4) khi XONG phải điền Bằng chứng → 5) cập nhật ngày Cập nhật cuối.

## 21_Tu_dien
← Mục lục
M I N G O / HƯỚNG DẪN
Từ điển dự án
Giải thích các thuật ngữ dùng trong workbook.
Chủ đề | Nội dung
Phase | Giai đoạn phát triển có mục tiêu và điều kiện hoàn thành riêng.
Gate | Điều kiện bắt buộc phải đạt trước khi được coi phase đã hoàn thành.
Blocker / Bị chặn | Vướng mắc khiến task/gate chưa thể hoàn thành.
Evidence / Bằng chứng | Kết quả test, log, runtime, CI, artifact hoặc review chứng minh một claim.
Issue / Vấn đề | Bug, lỗi runtime, thiếu tooling, thiếu credential hoặc ambiguity cần xử lý.
Change Request / Đề nghị thay đổi | Quy trình xin phép thay đổi nội dung đã chốt.
V3.2 | Baseline kiến trúc + hợp đồng hệ thống của Phase 0; không phải version app.
Telemetry | Dữ liệu quan sát hành vi như nghe audio, mở hint, xem màn hình; không tự quyết canonical score.